## Алнашский
МО "Алнашский район"
№ п/п | адрес МКД | виды работ | подрядная организация | % выполнения
1 | с. Алнаши, ул. Заводская, д. 12 | ремонт системы теплоснабжения | ООО "Оникс-Строй+" | исключен
|  | ремонт фасада (цоколь) |  | 100
2 | с. Алнаши, ул. Строительная, д. 4 | ремонт системы электроснабжения | ООО "Оникс-Строй+" | исключен
|  | ремонт системы водоснабжения |  | исключен
|  | ремонт системы теплоснабжения |  | исключен
|  | ремонт крыши |  | 100
|  | ремонт фасада (цоколь) |  | 100
3 | с. Асановский совхоз-техникум, ул. Аллейная, д. 29 | ремонт фасада (цоколь) | ООО "Оникс-Строй+" | 100
ремонт фундамента (отмостка)
4 | с. Алнаши, ул. Пушкинская, д. 1 | ремонт системы электроснабжения | ООО "Март" | 100
ремонт системы теплоснабжения
5 | ст. Железнодорожная станция Алнаши, ул. Лесная, д. 1 | ремонт системы электроснабжения | ООО "Март" | 100
ремонт системы водоснабжения
6 | с. Алнаши, ул. Первомайская, д. 2А | ремонт системы водоснабжения |  | исключен
|  | ремонт системы теплоснабжения | ООО "Март" | 100
7 | с. Алнаши, ул. Заводская, д. 8 | ремонт фасада (цоколь) | ООО "Союз" | исключен
8 | с. Алнаши, ул. Первомайская, д. 4а | ремонт системы теплоснабжения | ООО "Союз" | 100
9 | с. Алнаши, ул. Первомайская, д. 4б | ремонт системы теплоснабжения | ООО "Союз" | 100

## Балезинский
МО "Балезинский район"
№ п/п | адрес МКД | виды работ | подрядная организация | % выполнения
1 | д. Пибаньшур, ул. Железнодорожная, д. 2 | ремонт системы электроснабжения | ООО "Профи" | 100
|  | ремонт крыши |  | 100
2 | п. Балезино, ул. Карла Маркса, д. 9 | ремонт крыши | ООО "Профи" | 100
3 | п. Балезино, ул. Красноармейская, д. 2 | ремонт крыши | ООО "Профи" | 100
4 | п. Балезино, ул. Механизаторов, д. 9 | ремонт крыши | ООО "Профи" | 100
5 | п. Балезино, ул. Московская, д. 40 | ремонт крыши | ООО "Профи" | 100
6 | п. Балезино, ул. Пушкина, д. 4 | ремонт системы электроснабжения | ООО "Профи" | 100
ремонт системы водоснабжения
ремонт системы теплоснабжения
ремонт крыши
7 | п. Балезино, ул. Школьная, д. 17 | ремонт крыши | ООО "Профи" | 100
8 | п. Балезино, ул. Л.Толстого, д. 19 | ремонт крыши | ООО "Диалог" | 100
9 | п. Балезино, ул. Короленко, д. 9 | ремонт системы теплоснабжения | ООО "Диалог" | 100
|  | ремонт фасада (цоколь) | ООО "Диалог" | 0

## Вавожский
МО "Вавожский район"
№ п/п | адрес МКД | виды работ | подрядная организация | % выполнения
1 | с. Вавож, ул. Победы, д. 53 | ремонт крыши | ООО "Профи" | 100
2 | с. Вавож, ул. Победы, д. 45 | ремонт крыши | ООО "ЭСКО" | 100
3 | с. Вавож, ул.Победы, 57 | ремонт крыши | ООО "Союз" | 100
4 | с. Нюрдор-Котья, ул. Школьная, д. 7 | ремонт системы теплоснабжения | ООО "Союз" | исключен

## Воткинск
МО "Город Воткинск"
№ п/п | адрес МКД | виды работ | подрядная организация | % выполнения
1 | г. Воткинск, ул. 8 Марта, д. 1Б | ремонт системы электроснабжения | ООО "Лукрум" | 100
ремонт системы водоснабжения
ремонт системы теплоснабжения
ремонт системы водоотведения
ремонт фасада (цоколь)
ремонт фундамента (отмостка)
2 | г. Воткинск, ул. Волгоградская, д. 8 | ремонт крыши | ООО "Лукрум" | 100
|  | ремонт фасада (цоколь) |  | исключен
3 | г. Воткинск, ул. Волгоградская, д. 25 | ремонт системы электроснабжения | ООО "Профи" | 100
ремонт системы водоснабжения
ремонт крыши
ремонт фасада (цоколь)
ремонт фундамента (отмостка)
4 | г. Воткинск, ул. Волгоградская, д. 28 | ремонт системы электроснабжения | ООО "Лукрум" | 100
ремонт системы водоснабжения
ремонт системы теплоснабжения
ремонт крыши
|  | ремонт фасада (цоколь) |  | исключен
ремонт фундамента (отмостка)
5 | г. Воткинск, ул. Декабристов, д. 121 | ремонт системы электроснабжения | ООО "Лукрум" | исключен
ремонт системы теплоснабжения
ремонт крыши
ремонт фасада (цоколь)
ремонт фундамента (отмостка)
6 | г. Воткинск, ул. Достоевского, д. 115 | ремонт крыши | ООО "Профи" | 100
7 | г. Воткинск, ул. Железнодорожная, д. 37 | ремонт системы электроснабжения | ООО "Лукрум" | 100
ремонт системы водоснабжения
ремонт системы теплоснабжения
ремонт фасада (цоколь)
ремонт фундамента (отмостка)
8 | г. Воткинск, ул. Кооперативная, д. 10 | ремонт системы электроснабжения |  | исключен
ремонт системы водоснабжения
ремонт системы теплоснабжения
ремонт системы водоотведения
ремонт крыши
ремонт фасада (цоколь)
ремонт фундамента (отмостка)
9 | г. Воткинск, ул. Кооперативная, д. 18 | ремонт системы электроснабжения | ООО "Лукрум" | исключен
ремонт системы теплоснабжения
ремонт системы водоотведения
10 | г. Воткинск, проезд. Пионерский, д. 2 | ремонт системы электроснабжения | ООО "Лукрум" | исключен
ремонт фасада (цоколь)
ремонт фундамента (отмостка)
11 | г. Воткинск, ул. Серова, д. 15 | ремонт системы электроснабжения | ООО "Профи" | 100
ремонт крыши
ремонт фасада (цоколь)
ремонт фундамента (отмостка)
12 | г. Воткинск, пер. Ломоносова, д. 32 | ремонт системы водоснабжения | ООО "Лукрум" | исключен
|  | ремонт системы электроснабжения | ООО "Лидер" | 100
13 | г. Воткинск, пер. Ломоносова, д. 36 | ремонт системы водоснабжения | ООО "Лукрум" | исключен
14 | г. Воткинск, проезд. Машиностроителей, д. 3 | ремонт системы электроснабжения | ООО "Лукрум" | 100
ремонт системы теплоснабжения
ремонт крыши
ремонт фасада (цоколь)
ремонт фундамента (отмостка)
15 | г. Воткинск, ул. 1 Мая, д. 147 | ремонт системы электроснабжения | ООО "Профи" | 100
ремонт крыши
ремонт фасада (цоколь)
ремонт фундамента (отмостка)
16 | г. Воткинск, ул. Курчатова, д. 12 | ремонт системы электроснабжения |  | исключен
ремонт системы теплоснабжения
ремонт крыши
17 | г. Воткинск, ул. 1 Мая, д. 137 | ремонт крыши | ООО "ЭСКО" | 100
18 | г. Воткинск, ул. Белинского, д. 12 | ремонт системы газоснабжения | ООО "ЭСКО" | исключен
ремонт фасада (цоколь)
19 | г. Воткинск, ул. Волгоградская, д. 27 | ремонт крыши | ООО "Лидер" | 100
20 | г. Воткинск, ул. Глинки, д. 2Б | ремонт системы электроснабжения | ООО "ЭСКО" | 100
|  | ремонт системы водоснабжения |  | 100
|  | ремонт системы газоснабжения |  | исключен
|  | ремонт фасада (цоколь) |  | 100
21 | г. Воткинск, ул. Достоевского, д. 1В | ремонт системы газоснабжения | ООО "ЭСКО" | исключен
ремонт фасада (цоколь)
22 | г. Воткинск, ул. Кирпичнозаводская, д. 4А | ремонт системы электроснабжения | ООО "Лидер" | 100
|  | ремонт крыши | ООО "Лидер" | 100
|  | ремонт фасада (цоколь) | ООО "ЭСКО" | 100
23 | г. Воткинск, ул. Кооперативная, д. 11 | ремонт системы электроснабжения | ООО "ЭСКО" | исключен
ремонт системы водоснабжения
ремонт системы теплоснабжения
ремонт системы водоотведения
24 | г. Воткинск, ул. Крайняя, д. 41 | ремонт системы электроснабжения | ООО "Лидер" | 100
|  | ремонт системы водоснабжения | ООО "Лидер" | 100
|  | ремонт системы теплоснабжения | ООО "Лидер" | 100
|  | ремонт крыши | ООО "ЭСКО" | 100
25 | г. Воткинск, ул. Кунгурцева, д. 5 | ремонт системы электроснабжения | ООО "Лидер" | 100
ремонт системы водоснабжения
26 | г. Воткинск, ул. Орджоникидзе, д. 31 | ремонт крыши | ООО "ЭСКО" | 100
27 | г. Воткинск, ул. Свердлова, д. 54 | ремонт системы электроснабжения | ООО "ЭСКО" | исключен
|  | ремонт системы теплоснабжения |  | исключен
|  | ремонт крыши | ООО "Лидер" | 100
|  | ремонт фасада (цоколь) |  | исключен
|  | ремонт фундамента (отмостка) | ООО "Лидер" | 0
28 | г. Воткинск, ул. Светлая, д. 9 | ремонт фасада (цоколь) | ООО "Лидер" | 100
29 | г. Воткинск, ул. Юбилейная, д. 4 | ремонт крыши | ООО "Лидер" | 100
30 | г. Воткинск, ул. Гилева, д. 2 | ремонт системы водоснабжения | ООО "Союз" | исключен
31 | г. Воткинск, ул. Мира, д. 21 | ремонт системы теплоснабжения | ООО "Союз" | 100
32 | г. Воткинск, ул. Робеспьера, д. 7 | ремонт системы теплоснабжения | ООО "Союз" | исключен

## Воткинский
МО "Воткинский район"
№ п/п | адрес МКД | виды работ | подрядная организация | % выполнения
1 | п. Новый, ул. Строителей, д. 1 | ремонт системы электроснабжения | ООО "Профи" | 100
ремонт системы водоснабжения
ремонт системы теплоснабжения
2 | с. Июльское, п. Спутник, д. 1 | ремонт крыши | ООО "Профи" | 100
3 | с. Июльское, ул. Центральная усадьба, д. 8 | ремонт системы электроснабжения | ООО "Профи" | исключен
4 | с. Камское, пер. Новый, д. 13 | ремонт системы электроснабжения | ООО "Профи" | исключен
ремонт системы теплоснабжения
5 | с. Первомайский, ул. Гагарина, д. 7 | ремонт системы электроснабжения | ООО "Профи" | исключен
6 | д. Большая Кивара, ул. Советская, д. 2 | ремонт крыши | ООО "Профи" | 100
7 | д. Большая Кивара, ул. Советская, д. 3 | ремонт крыши | ООО "Профи" | 100
8 | с. Июльское, п. Спутник, д. 2 | ремонт крыши | ООО "Профи" | 100
9 | д. Гавриловка, ул. Камская, д. 21 | ремонт системы электроснабжения | ООО "Союз" | 100
10 | с. Камское, ул. Комсомольская, д. 2 | ремонт фасада (цоколь) | ООО "Союз" | исключен
|  | ремонт фундамента (отмостка) |  | 100
11 | с. Первомайский, ул. Гагарина, д. 21 | ремонт системы водоснабжения | ООО "Союз" | 100
ремонт системы теплоснабжения
ремонт фундамента (отмостка)
12 | с. Первомайский, проезд Молодежный, д. 2а | ремонт фундамента (отмостка) | ООО "Союз" | 100

## Глазов
МО "Город Глазов"
№ п/п | адрес МКД | виды работ | подрядная организация | % выполнения
1 | г. Глазов, ул. Буденного, д. 11 | ремонт или замена лифтового оборудования | ООО "ТЭС" | 100
2 | г. Глазов, ул. Буденного, д. 13 | ремонт или замена лифтового оборудования | ООО "ТЭС" | 100
3 | г. Глазов, ул. Буденного, д. 3 | ремонт или замена лифтового оборудования | ООО "ТЭС" | 100
4 | г. Глазов, ул. Буденного, д. 7 | ремонт или замена лифтового оборудования | ООО "ТЭС" | 100
5 | г. Глазов, ул. Буденного, д. 9 | ремонт или замена лифтового оборудования | ООО "ТЭС" | 100
6 | г. Глазов, ул. Дзержинского, д. 12 | ремонт крыши | ООО "Лидер" | 100
7 | г. Глазов, ул. Комсомольская, д. 28/38 | ремонт крыши | ООО "Лидер" | 100
8 | г. Глазов, ул. Короленко, д. 25 | ремонт крыши | ООО "Лидер" | 100
9 | г. Глазов, ул. Короленко, д. 25а | ремонт крыши | ООО "Лидер" | 100
10 | г. Глазов, ул. Короленко, д. 25б | ремонт крыши | ООО "Лидер" | 100
11 | г. Глазов, ул. Короленко, д. 29 | ремонт крыши | ООО "Лидер" | 100
12 | г. Глазов, ул. Короленко, д. 29а | ремонт крыши | ООО "Лидер" | 100
13 | г. Глазов, ул. Короленко, д. 29б | ремонт крыши | ООО "Лидер" | 100
14 | г. Глазов, ул. Луначарского, д. 11 | ремонт или замена лифтового оборудования | ООО "ТЭС" | 100
15 | г. Глазов, ул. Первомайская, д. 1 | ремонт или замена лифтового оборудования | ООО "ТЭС" | 100
16 | г. Глазов, ул. Пехтина, д. 20 | ремонт или замена лифтового оборудования | ООО "ТЭС" | 100
17 | г. Глазов, ул. Пехтина, д. 22 | ремонт или замена лифтового оборудования | ООО "ТЭС" | 100
18 | г. Глазов, ул. Пехтина, д. 24 | ремонт или замена лифтового оборудования | ООО "ТЭС" | 100
19 | г. Глазов, ул. Пряженникова, д. 33 | ремонт или замена лифтового оборудования | ООО "ТЭС" | 100
20 | г. Глазов, ул. Советская, д. 34 | ремонт или замена лифтового оборудования | ООО "ТЭС" | 100
21 | г. Глазов, ул. Т. Барамзиной, д. 51 | ремонт крыши | ООО "Лидер" | 100
22 | г. Глазов, ул. Т. Барамзиной, д. 7 | ремонт крыши | ООО "Лидер" | 100
23 | г. Глазов, ул. Толстого, д. 41 | ремонт или замена лифтового оборудования | ООО "ТЭС" | 100
24 | г. Глазов, ул. Интернациональная, д. 9 | ремонт системы теплоснабжения | ООО "Лидер" | 100
25 | г. Глазов, ул. Глинки, д. 7 | ремонт крыши | ООО "Лидер" | 100
26 | г. Глазов, ул. Драгунова, д. 74Б | ремонт системы электроснабжения | ООО "Лидер" | 100
|  | ремонт системы водоснабжения |  | 100
|  | ремонт системы теплоснабжения |  | 100
|  | ремонт системы водоотведения |  | 100
|  | ремонт крыши |  | 100
|  | ремонт фасада (цоколя) |  | 100
27 | г. Глазов, ул. Кирова, д. 4 | ремонт системы электроснабжения | ООО "Лидер" | 100
ремонт крыши
28 | г. Глазов, ул. Кирова, д. 33/9 | ремонт системы электроснабжения | ООО "Лидер" | 100
ремонт крыши
29 | г. Глазов, ул. Кирова, д. 39/11 | ремонт системы электроснабжения | ООО "Лидер" | 100
ремонт крыши
30 | г. Глазов, ул. Кирова, д. 41/20 | ремонт крыши | ООО "Лидер" | 100
31 | г. Глазов, ул. Кирова, д. 63А | ремонт системы электроснабжения | ООО "Лидер" | 100
ремонт крыши
32 | г. Глазов, ул. Кирова, д. 63Б | ремонт системы электроснабжения | ООО "Лидер" | 100
ремонт крыши
33 | г. Глазов, ул. Кирова, д. 63Г | ремонт крыши | ООО "Лидер" | 100
34 | г. Глазов, ул. Короленко, д. 10 | ремонт крыши | ООО "Лидер" | 100
35 | г. Глазов, ул. Короленко, д. 23А | ремонт крыши | ООО "Лидер" | 100
36 | г. Глазов, ул. Короленко, д. 27А | ремонт крыши | ООО "Лидер" | 100
37 | г. Глазов, ул. Ленина, д. 11А | ремонт системы электроснабжения | ООО "Лидер" | 100
ремонт крыши
38 | г. Глазов, ул. Ленина, д. 11Б | ремонт системы электроснабжения | ООО "Лидер" | 100
ремонт крыши
39 | г. Глазов, ул. Ленина, д. 18 | ремонт крыши | ООО "Лидер" | 100
40 | г. Глазов, ул. Ленина, д. 7А | ремонт крыши | ООО "Лидер" | 100
41 | г. Глазов, ул. Мира, д. 36А | ремонт крыши | ООО "Лидер" | 100
42 | г. Глазов, ул. Парковая, д. 4А | ремонт крыши | ООО "Лидер" | 100
43 | г. Глазов, ул. Парковая, д. 6 | ремонт крыши | ООО "Лидер" | 100
44 | г. Глазов, ул. Пряженникова, д. 47/32 | ремонт крыши | ООО "Лидер" | 100
45 | г. Глазов, ул. Республиканская, д. 49/5 | ремонт крыши | ООО "Лидер" | 100
46 | г. Глазов, ул. Республиканская, д. 54/8 | ремонт крыши | ООО "Лидер" | 100
47 | г. Глазов, ул. Советская, д. 16/9 | ремонт крыши | ООО "Лидер" | 100
48 | г. Глазов, ул. Советская, д. 58А | ремонт системы электроснабжения | ООО "Лидер" | 100
ремонт крыши
49 | г. Глазов, ул. Спортивная, д. 1 | ремонт крыши | ООО "Лидер" | 100
50 | г. Глазов, ул. Сулимова, д. 74 | ремонт системы электроснабжения | ООО "Лидер" | 100
ремонт крыши
51 | г. Глазов, ул. Сулимова, д. 76 | ремонт системы электроснабжения | ООО "Лидер" | 100
ремонт крыши
52 | г. Глазов, ул. Циолковского, д. 1в | ремонт системы электроснабжения | ООО "Лидер" | 100
ремонт крыши
53 | г. Глазов, ул. Энгельса, д. 25В | ремонт системы электроснабжения | ООО "Лидер" | 100
ремонт крыши

## Глазовский
МО "Глазовский район"
№ п/п | адрес МКД | виды работ | подрядная организация | % выполнения
1 | с. Дзякино, ул. Труда, д. 1 | ремонт крыши | ООО "Лидер" | 100
2 | с. Октябрьский, ул. Наговицына, д. 12 | ремонт крыши |  | исключен
3 | с. Октябрьский, ул. Центральная, д. 18 | ремонт системы водоотведения |  | исключен
4 | д. Трубашур, ул. Центральная, д. 1а | ремонт крыши | ООО "Лидер" | 100
5 | д. Трубашур, ул. Центральная, д. 1б | ремонт крыши | ООО "Лидер" | 100
6 | д. Трубашур, ул. Центральная, д. 1в | ремонт крыши | ООО "Лидер" | 100
7 | п. Дом отдыха Чепца, д. 3 | ремонт крыши | ООО "Лидер" | 100
8 | с. Октябрьский, ул. Наговицына, д. 4 | ремонт крыши | ООО "Лидер" | 100
9 | с. Октябрьский, ул. Центральная, д. 9 | ремонт системы электроснабжения |  | исключен
10 | д. Золотарево, ул. Мира, д. 1 | ремонт системы электроснабжения | ООО "Диалог" | 100
|  | ремонт системы водоснабжения |  | исключен
|  | ремонт системы теплоснабжения |  | исключен
|  | ремонт крыши |  | исключен
|  | ремонт фасада (цоколь) |  | исключен
11 | д. Курегово, пер. Школьный, д. 1 | ремонт системы электроснабжения | ООО "Диалог" | 100
ремонт системы водоснабжения
ремонт крыши
12 | с. Дзякино, ул. Советская, д. 6 | ремонт системы электроснабжения | ООО "Диалог" | 100
|  | ремонт системы водоснабжения |  | исключен
|  | ремонт системы теплоснабжения |  | исключен
13 | с. Октябрьский, ул. Полевая, д. 2 | ремонт системы газоснабжения | ООО "Диалог" | исключен
14 | с. Дзякино, ул. Советская, д. 4 | ремонт системы теплоснабжения | ООО "Диалог" | исключен
|  | ремонт фасада (цоколь) | ООО "Диалог" | 100
|  | ремонт фундамента | ООО "Диалог" | 100

## Граховский
МО "Граховский район"
№ п/п | адрес МКД | виды работ | подрядная организация | % выполнения
1 | с. Грахово, ул. Колпакова, д. 40А | ремонт крыши | ООО "Оникс-Строй+" | 100

## Дебесский
МО "Дебесский район"
№ п/п | адрес МКД | виды работ | подрядная организация | % выполнения
1 | с. Дебесы, ул. Советская, д. 18 | ремонт фасада (цоколь) | ООО "Профи" | 100
ремонт фундамента (отмостка)

## Завьяловский
МО "Завьяловский район"
№ п/п | адрес МКД | виды работ | подрядная организация | % выполнения
1 | д. Вожой, ул. Станционная, д. 10 | ремонт крыши | ООО "Союз" | 100
2 | с. Люкшудья, ул. Станционная, д. 3 | ремонт системы электроснабжения | ООО "Союз" | 100
3 | д. Пирогово, ул. Мостовая, д. 20 | ремонт крыши | ООО "Союз" | 100
4 | д. Пирогово, ул. Западная, д. 15 | ремонт системы теплоснабжения | ООО "Союз" | 100
5 | д. Пирогово, ул. Северная, д. 1 | ремонт системы электроснабжения | ООО "Союз" | исключен
6 | д. Пирогово, ул. Северная, д. 12 | ремонт системы водоснабжения | ООО "Союз" | 100
7 | д. Пирогово, ул. Северная, д. 14 | ремонт системы водоснабжения | ООО "Союз" | 100
8 | д. Пирогово, ул. Северная, д. 16 | ремонт системы водоснабжения | ООО "Союз" | 100
9 | д. Пирогово, ул. Северная, д. 17 | ремонт системы водоснабжения | ООО "Союз" | 100
10 | д. Пирогово, ул. Северная, д. 3 | ремонт системы электроснабжения | ООО "Союз" | исключен
|  | ремонт системы водоснабжения |  | 100
11 | д. Шудья, ул. Центральная, д. 15 | ремонт крыши | ООО "Союз" | исключен
12 | д. Шудья, ул. Центральная, д. 17 | ремонт системы водоснабжения | ООО "Союз" | 100
13 | д. Шудья, ул. Центральная, д. 19 | ремонт системы электроснабжения | ООО "Союз" | 100
|  | ремонт системы водоснабжения |  | исключен
14 | с. Бабино, ул. Мира, д. 1 | ремонт крыши | ООО "Союз" | 100
15 | с. Бабино, ул. Мира, д. 3 | ремонт системы водоснабжения | ООО "Союз" | исключен
|  | ремонт крыши |  | 100
16 | д. Пальники, ул. Комсомольская, д. 5 | ремонт крыши | ООО "Союз" | 100
|  | ремонт фасада (цоколя) | ООО "Март" | 100
|  | ремонт фундамента (отмостки) | ООО "Март" | 100
17 | д. Новая Казмаска, ул. Молодежная, д. 18 | ремонт крыши | ООО "Союз" | 100
18 | с. Октябрьский, д. 3 | ремонт крыши | ООО "Союз" | 100
19 | с. Первомайский, ул. Сабурова, д. 20 | ремонт системы электроснабжения | ООО "Союз" | 100
ремонт системы водоснабжения
ремонт системы теплоснабжения
20 | д. Позимь, д. 2 | ремонт системы водоснабжения | ООО "Союз" | 100
21 | д. Каменное, ул. З. Федоровой, д. 8 | ремонт системы электроснабжения | ООО "Союз" | 100
22 | с. Завьялово, ул. Калинина, д. 59 | ремонт системы электроснабжения | ООО "Союз" | 100
ремонт системы водоснабжения
ремонт системы теплоснабжения
23 | с. Завьялово, ул. Калинина, д. 61 | ремонт системы водоснабжения | ООО "Союз" | 100
ремонт системы теплоснабжения
24 | с. Завьялово, ул. Калинина, д. 67 | ремонт системы водоснабжения | ООО "Союз" | исключен
ремонт системы теплоснабжения
25 | с. Завьялово, ул. Юбилейная, д. 22 | ремонт системы электроснабжения | ООО "Союз" | 100
ремонт системы водоснабжения
26 | с. Бабино, ул. Мира, д. 5 | ремонт фундамента (отмостки) | ООО "Март" | 100
27 | д. Подшивалово, ул. Зайцева, д. 5 | ремонт крыши | ООО "Март" | 100
28 | д. Подшивалово, ул. Зайцева, д. 7 | ремонт крыши | ООО "Март" | 100
29 | д. Сокол, ул. Лесная, д. 12 | ремонт крыши | ООО "Март" | 100
30 | с. Завьялово, ул. Юбилейная, д. 24 | ремонт крыши | ООО "Март" | 100
31 | с. Первомайский, ул. Сабурова, д. 24 | ремонт системы электроснабжения | ООО "Март" | 100
32 | с. Бабино, ул. Мира, д. 5 | ремонт фасада (цоколя) | ООО "Союз" | исключен

## Игринский
МО "Игринский район"
№ п/п | адрес МКД | виды работ | подрядная организация | % выполнения
1 | п. Игра, мкр. Западный, д. 15 | ремонт системы водоснабжения | ООО "Профи" | 100
ремонт системы водоотведения
2 | п. Игра, ул. Советская, д. 30 | ремонт фасада (цоколь) | ООО "Профи" | 100
ремонт фундамента (отмостка)
3 | п. Игра, ул. Труда, д. 22 | ремонт крыши | ООО "Профи" | 100
4 | с. Факел, ул. Кирова, д. 40 | ремонт крыши | ООО "Профи" | 100
5 | с. Факел, ул. Кирова, д. 40А | ремонт крыши | ООО "Профи" | 100
6 | д. Максимовка, ул. Советская, д. 4 | ремонт системы водоснабжения | ООО "Диалог" | 100
7 | п. Игра, мкр. Западный, д. 83 | ремонт системы электроснабжения | ООО "Диалог" | 100
ремонт системы водоснабжения
ремонт крыши
ремонт фундамента (отмостка)
8 | п. Игра, мкр. Западный, д. 85 | ремонт фундамента (отмостка) | ООО "Диалог" | 100
9 | с. Факел, ул. Кирова, д. 63 | ремонт системы теплоснабжения | ООО "Диалог" | исключен
10 | с. Факел, ул. Кирова, д. 65 | ремонт системы теплоснабжения | ООО "Диалог" | исключен

## Ижевск
МО "Город Ижевск"
№ п/п | адрес МКД | виды работ | подрядная организация | % выполнения
1 | г. Ижевск, ул. 30 лет Победы, д. 42 | ремонт системы электроснабжения | ООО "Оникс-Строй+" | 100
ремонт системы теплоснабжения
ремонт крыши
2 | г. Ижевск, ул. 30 лет Победы, д. 47А | ремонт системы электроснабжения | ООО "Оникс-Строй+" | 100
ремонт системы теплоснабжения
ремонт крыши
3 | г. Ижевск, ул. 30 лет Победы, д. 76 | ремонт системы электроснабжения | ООО "Оникс-Строй+" | 100
ремонт системы водоснабжения
ремонт фасада (цоколь)
4 | г. Ижевск, ул. 3-я Тверская, д. 3 | ремонт системы электроснабжения | ООО "Март" | 0
|  | ремонт системы теплоснабжения | ООО "Март" | 0
|  | ремонт крыши | ООО "Оникс-Строй+" | 100
|  | ремонт фасада (цоколь) | ООО "Март" | 0
|  | ремонт фундамента (отмостка) | ООО "Март" | 0
|  | ремонт системы водоснабжения | ООО "Март" | 100
|  | ремонт системы водоотведения |  | 100
5 | г. Ижевск, ул. 3-я Тверская, д. 5 | ремонт системы водоснабжения | ООО "Оникс-Строй+" | 100
6 | г. Ижевск, ул. Баранова, д. 47 | ремонт системы электроснабжения | ООО "Союз" | 100
ремонт системы водоснабжения
ремонт системы теплоснабжения
ремонт системы водоотведения
ремонт крыши
ремонт фасада (цоколь)
ремонт фундамента (отмостка)
7 | г. Ижевск, ул. Баранова, д. 49 | ремонт системы электроснабжения | ООО "Союз" | 100
ремонт системы водоснабжения
ремонт системы теплоснабжения
ремонт системы водоотведения
ремонт крыши
ремонт фасада (цоколь)
ремонт фундамента (отмостка)
8 | г. Ижевск, ул. Баранова, д. 54 | ремонт системы электроснабжения | ООО "Оникс-Строй+" | 100
|  | ремонт системы теплоснабжения |  | 100
|  | ремонт крыши |  | 100
9 | г. Ижевск, ул. Воровского, д. 134 | ремонт системы электроснабжения | ООО "Оникс-Строй+" | 100
|  | ремонт системы теплоснабжения |  | 100
|  | ремонт крыши |  | 100
10 | г. Ижевск, ул. Воровского, д. 163 | ремонт системы электроснабжения | ООО "Оникс-Строй+" | 100
|  | ремонт системы теплоснабжения |  | 100
|  | ремонт крыши |  | 100
11 | г. Ижевск, ул. Восточная, д. 16 | ремонт системы электроснабжения | ООО "Союз" | 100
ремонт системы водоснабжения
ремонт системы теплоснабжения
ремонт системы водоотведения
ремонт крыши
ремонт фасада (цоколь)
ремонт фундамента (отмостка)
12 | г. Ижевск, ул. Восточная, д. 95А | ремонт крыши | ООО "Союз" | 100
13 | г. Ижевск, ш. Воткинское, д. 124 | ремонт крыши | ООО "Лидер" | 100
|  | ремонт фасада (цоколь) |  | 100
|  | ремонт фундамента (отмостка) |  | 100
14 | г. Ижевск, ш. Воткинское, д. 126 | ремонт крыши | ООО "Лидер" | 100
|  | ремонт фасада (цоколь) |  | 100
|  | ремонт фундамента (отмостка) |  | 100
15 | г. Ижевск, ш. Воткинское, д. 128 | ремонт крыши | ООО "Лидер" | 100
|  | ремонт фасада (цоколь) |  | 100
|  | ремонт фундамента (отмостка) |  | 100
16 | г. Ижевск, ул. Гагарина, д. 66 | ремонт системы электроснабжения | ООО "Лидер" | 100
|  | ремонт системы водоснабжения |  | исключен
|  | ремонт системы теплоснабжения |  | исключен
|  | ремонт крыши |  | исключен
|  | ремонт фасада (цоколь) |  | 100
|  | ремонт фундамента (отмостка) |  | 100
17 | г. Ижевск, ул. Гагарина, д. 74 | ремонт системы электроснабжения | ООО "Лидер" | 100
|  | ремонт системы теплоснабжения |  | исключен
|  | ремонт крыши |  | 100
18 | г. Ижевск, ул. Зенитная, д. 7 | ремонт крыши | ООО "Оникс-Строй+" | 100
19 | г. Ижевск, ул. им 40-летия ВЛКСМ, д. 54 | ремонт системы электроснабжения | ООО "Союз" | 100
ремонт системы теплоснабжения
ремонт крыши
20 | г. Ижевск, ул. им 40-летия ВЛКСМ, д. 56 | ремонт системы электроснабжения | ООО "Союз" | 100
ремонт системы теплоснабжения
ремонт крыши
21 | г. Ижевск, ул. им Вадима Сивкова, д. 158 | ремонт крыши | ООО "Союз" | 100
22 | г. Ижевск, ул. им Сабурова А.Н., д. 65 | ремонт или замена лифтового оборудования | ООО "ТЭС" | 100
23 | г. Ижевск, ул. им Сабурова А.Н., д. 67 | ремонт или замена лифтового оборудования | ООО "ТЭС" | 100
24 | г. Ижевск, ул. им Сабурова А.Н., д. 73 | ремонт или замена лифтового оборудования | ООО "ТЭС" | 100
25 | г. Ижевск, ул. им Татьяны Барамзиной, д. 10 | ремонт или замена лифтового оборудования | ООО "ТЭС" | 100
26 | г. Ижевск, ул. им Татьяны Барамзиной, д. 10А | ремонт или замена лифтового оборудования | ООО "ТЭС" | 100
27 | г. Ижевск, ул. им Татьяны Барамзиной, д. 4 | ремонт или замена лифтового оборудования | ООО "ТЭС" | 100
28 | г. Ижевск, ул. им Татьяны Барамзиной, д. 6 | ремонт или замена лифтового оборудования | ООО "ТЭС" | 100
29 | г. Ижевск, ул. Кирова, д. 131 | ремонт системы электроснабжения | ООО "Союз" | 100
ремонт крыши
30 | г. Ижевск, ул. Клубная, д. 35 | ремонт или замена лифтового оборудования | ООО "ТЭС" | 100
31 | г. Ижевск, ул. Ключевой поселок, д. 61А | ремонт системы электроснабжения | ООО "Союз" | 100
ремонт системы водоснабжения
ремонт системы теплоснабжения
ремонт системы водоотведения
ремонт крыши
32 | г. Ижевск, ул. Ключевой поселок, д. 61Б | ремонт системы электроснабжения | ООО "Союз" | 100
ремонт системы водоснабжения
ремонт системы теплоснабжения
ремонт системы водоотведения
ремонт крыши
33 | г. Ижевск, ул. Ключевой поселок, д. 81В | ремонт системы электроснабжения | ООО "Лидер" | 100
ремонт системы водоснабжения
ремонт системы теплоснабжения
ремонт системы водоотведения
ремонт крыши
34 | г. Ижевск, ул. Коммунаров, д. 195 | ремонт системы электроснабжения | ООО "Оникс-Строй+" | 100
ремонт системы водоснабжения
ремонт системы теплоснабжения
ремонт системы водоотведения
ремонт крыши
35 | г. Ижевск, ул. Коммунаров, д. 202 | ремонт системы электроснабжения | ООО "Лидер" | 100
ремонт системы теплоснабжения
ремонт крыши
36 | г. Ижевск, ул. Коммунаров, д. 212 | ремонт системы электроснабжения |  | исключен
|  | ремонт системы водоснабжения | ООО "Союз" | 100
ремонт системы теплоснабжения
ремонт системы водоотведения
ремонт крыши
37 | г. Ижевск, ул. Коммунаров, д. 218А | ремонт системы электроснабжения | ООО "Оникс-Строй+" | 100
|  | ремонт системы теплоснабжения | ООО "Оникс-Строй+" | 100
|  | ремонт крыши | ООО "Март" | 100
38 | г. Ижевск, ул. Коммунаров, д. 220 | ремонт системы электроснабжения | ООО "Лидер" | 100
ремонт системы теплоснабжения
ремонт крыши
39 | г. Ижевск, ул. Коммунаров, д. 222 | ремонт системы электроснабжения | ООО "Оникс-Строй+" | исключен
|  | ремонт системы теплоснабжения |  | 100
40 | г. Ижевск, ул. Коммунаров, д. 223 | ремонт системы электроснабжения | ООО "Лидер" | 100
ремонт системы водоснабжения
ремонт системы теплоснабжения
ремонт системы водоотведения
41 | г. Ижевск, ул. Короткая, д. 114А | ремонт крыши | ООО "Лидер" | 100
ремонт фасада (цоколь)
42 | г. Ижевск, ул. Красноармейская, д. 133 | ремонт системы электроснабжения | ООО "Лидер" | исключен
|  | ремонт системы теплоснабжения |  | 100
|  | ремонт крыши |  | 100
43 | г. Ижевск, ул. Красноармейская, д. 135 | ремонт системы электроснабжения | ООО "Союз" | 100
ремонт системы теплоснабжения
ремонт крыши
44 | г. Ижевск, ул. Красноармейская, д. 140 | ремонт крыши | ООО "Союз" | 100
45 | г. Ижевск, ул. Ленина, д. 10 | ремонт системы электроснабжения | ООО "Союз" | 100
ремонт системы теплоснабжения
ремонт крыши
46 | г. Ижевск, ул. Ленина, д. 11 | ремонт системы электроснабжения | ООО "Союз" | 100
ремонт системы теплоснабжения
ремонт крыши
47 | г. Ижевск, ул. Ленина, д. 75 | ремонт системы электроснабжения | ООО "Март" | исключен
|  | ремонт системы теплоснабжения | ООО "Оникс-Строй+" | 100
ремонт крыши
48 | г. Ижевск, ул. Ленина, д. 78 | ремонт системы электроснабжения | ООО "Союз" | 100
ремонт системы теплоснабжения
ремонт крыши
49 | г. Ижевск, ул. Лихвинцева, д. 50 | ремонт системы электроснабжения | ООО "Лидер" | 100
|  | ремонт системы теплоснабжения |  | 100
|  | ремонт крыши |  | исключен
|  | ремонт системы водоснабжения |  | 100
|  | ремонт системы водоотведения |  | 100
50 | г. Ижевск, ул. Пастухова, д. 41 | ремонт системы электроснабжения | ООО "Лидер" | 100
ремонт системы теплоснабжения
ремонт крыши
51 | г. Ижевск, ул. Пастухова, д. 59 | ремонт системы электроснабжения | ООО "Лидер" | 100
ремонт системы теплоснабжения
ремонт крыши
52 | г. Ижевск, ул. Подлесная 7-я, д. 87 | ремонт системы электроснабжения | ООО "Лидер" | 100
ремонт системы теплоснабжения
ремонт крыши
53 | г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 216 | ремонт системы электроснабжения | ООО "Лидер" | 100
|  | ремонт системы водоснабжения | ООО "Март" | 100
|  | ремонт системы теплоснабжения | ООО "Март" | 100
54 | г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 224 | ремонт системы водоснабжения | ООО "Лидер" | исключен
|  | ремонт системы теплоснабжения |  | 100
|  | ремонт крыши |  | 100
55 | г. Ижевск, городок. Строителей, д. 49А | ремонт системы электроснабжения | ООО "Лидер" | 100
ремонт системы теплоснабжения
ремонт крыши
56 | г. Ижевск, ул. Воткинское шоссе, д. 94 | ремонт фасада (цоколь) | ООО "Лидер" | 100
57 | г. Ижевск, ул. Ленина, д. 42 | ремонт системы водоснабжения | ООО "Оникс-Строй+" | 100
|  | ремонт системы теплоснабжения | ООО "Оникс-Строй+" | 100
|  | ремонт системы водоотведения | ООО ИСК "Покров" | 100
58 | г. Ижевск, ул. Ленина, д. 96 | ремонт крыши | ООО "Лидер" | 100
59 | г. Ижевск, ул. К. Маркса, д. 260 | ремонт системы электроснабжения | ООО "Оникс-Строй+" | 100
ремонт системы водоснабжения
60 | г. Ижевск, ул. Удмуртская, д. 231 | ремонт системы электроснабжения | ООО "Оникс-Строй+" | 100
|  | ремонт системы водоснабжения | ООО "Оникс-Строй+" | 100
|  | ремонт системы теплоснабжения | ООО "Оникс-Строй+" | 100
|  | ремонт системы водоотведения | ООО ИСК "Покров" | 100
61 | г. Ижевск, ул. Школьная, д. 72 | ремонт крыши | ООО "Оникс-Строй+" | 100
62 | г. Ижевск, ул. Авангардная, д. 6 | ремонт системы теплоснабжения | ООО "Оникс-Строй+" | 0
63 | г. Ижевск, пл. Им 50-летия Октября, д. 5 | ремонт системы электроснабжения | ООО "Март" | исключен
|  | ремонт системы водоснабжения |  | 100
|  | ремонт системы теплоснабжения |  | 100
|  | ремонт системы газоснабжения |  | исключен
|  | ремонт системы водоотведения |  | 100
|  | ремонт крыши |  | 100
|  | ремонт подвальных помещений |  | исключен
|  | ремонт фасада (цоколь) |  | 100
|  | ремонт фундамента (отмостка) |  | исключен
64 | г. Ижевск, ул. 30 лет Победы, д. 66 | ремонт крыши | ООО "Март" | 100
65 | г. Ижевск, ул. Автозаводская, д. 48 | ремонт или замена лифтового оборудования | ООО "ТЭС" | 100
66 | г. Ижевск, ул. Воровского, д. 141 | ремонт системы электроснабжения | ООО "Март" | 100
ремонт системы водоснабжения
|  | ремонт системы газоснабжения |  | исключен
67 | г. Ижевск, ул. Гагарина, д. 22 | ремонт системы теплоснабжения | ООО "Март" | 100
68 | г. Ижевск, ул. им Петрова, д. 7 | ремонт или замена лифтового оборудования | ООО "ТЭС" | 100
69 | г. Ижевск, ул. им Татьяны Барамзиной, д. 40 | ремонт или замена лифтового оборудования | ООО "ТЭС" | 100
70 | г. Ижевск, ул. им Татьяны Барамзиной, д. 70 | ремонт или замена лифтового оборудования | ООО "ТЭС" | 100
71 | г. Ижевск, ул. Кирзаводская, д. 4 | ремонт системы водоснабжения | ООО "Лидер" | 100
ремонт системы теплоснабжения
ремонт системы водоотведения
72 | г. Ижевск, ул. Красноармейская, д. 138 | ремонт системы электроснабжения | ООО "Лидер" | 100
ремонт крыши
73 | г. Ижевск, ул. Курортная, д. 12 | ремонт системы газоснабжения | ООО "Лидер" | исключен
|  | ремонт крыши |  | 100
74 | г. Ижевск, ул. Ленина, д. 60 | ремонт системы электроснабжения | ООО "Лидер" | 100
|  | ремонт системы теплоснабжения |  | 100
|  | ремонт системы газоснабжения |  | исключен
|  | ремонт крыши |  | 100
|  | ремонт фасада (цоколь) |  | 100
|  | ремонт фундамента (отмостка) |  | 100
75 | г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 198 | ремонт крыши | ООО "Лидер" | 100
76 | г. Ижевск, ул. Ракетная, д. 17 | ремонт системы электроснабжения | ООО "Лидер" | 100
|  | ремонт системы теплоснабжения |  | 100
|  | ремонт системы газоснабжения |  | исключен
|  | ремонт крыши |  | 100
|  | ремонт фундамента (отмостка) |  | 100
|  | ремонт фасада (цоколь) |  | 100
77 | г. Ижевск, ул. Свободы, д. 124 | ремонт крыши | ООО "Лидер" | 100
78 | г. Ижевск, ул. Советская, д. 7 | ремонт крыши | ООО "Март" | 100

## Камбарский
МО "Камбарский район"
№ п/п | адрес МКД | виды работ | подрядная организация | % выполнения
1 | г. Камбарка, ул. В/б 136, д. 10 | ремонт крыши | ООО "ЭСКО" | 100
2 | г. Камбарка, ул. В/б 136, д. 22 | ремонт крыши | ООО "ЭСКО" | 100
3 | г. Камбарка, ул. Интернациональная, д. 18 | ремонт крыши | ООО "Гарант" | 100
4 | г. Камбарка, ул. Ленина, д. 74 | ремонт крыши | ООО "ЭСКО" | 100
5 | п. Борок, ул. Ленина, д. 23 | ремонт крыши | ООО "Гарант" | 100
6 | с. Кама, ул. Гагарина, д. 6 | ремонт крыши | ООО "ЭСКО" | 100
7 | г. Камбарка, ул. Советская, д. 38 | ремонт фасада (цоколь) | ООО "Союз" | 100
ремонт фундамента (отмостка)
8 | с. Камское, ул. Советская, д. 13а | ремонт фасада (цоколь) | ООО "Союз" | исключен
|  | ремонт фундамента (отмостка) |  | исключен

## Каракулинский
МО "Каракулинский район"
№ п/п | адрес МКД | виды работ | подрядная организация | % выполнения
1 | с. Каракулино, ул. Каманина, д. 26 | ремонт крыши | ООО "Конкурент" | 100
2 | с. Каракулино, ул. Кирьянова, д. 21 | ремонт крыши | ООО "Конкурент" | 100
3 | с. Каракулино, ул. Пушкина, д. 43 | ремонт крыши | ООО "Конкурент" | 100
4 | с. Каракулино, ул. Каманина, д. 28 | ремонт системы электроснабжения | ООО "Конкурент" | 100
5 | с. Каракулино, ул. Каманина, д. 29 | ремонт системы электроснабжения |  | исключен
ремонт системы водоснабжения
6 | с. Каракулино, ул. Каманина, д. 3 | ремонт системы теплоснабжения | ООО "Конкурент" | исключен
7 | с. Каракулино, ул. Каманина, д. 33 | ремонт системы электроснабжения | ООО "Конкурент" | 100
8 | с. Каракулино, ул. Девятьярова, д. 1 | ремонт крыши | ООО "Конкурент" | 100
9 | с. Каракулино, ул. Каманина, д. 39 | ремонт системы теплоснабжения | ООО "Союз" | исключен
10 | с. Каракулино, ул. Кирьянова, д. 46 | ремонт системы теплоснабжения | ООО "Союз" | исключен
11 | с. Каракулино, ул. Кирьянова, д. 48 | ремонт системы теплоснабжения | ООО "Союз" | исключен

## Кезский
МО "Кезский район"
№ п/п | адрес МКД | виды работ | подрядная организация | % выполнения
1 | п. Кез, ул. Ломоносова, д. 65 | ремонт крыши | ООО "Профи" | 100
2 | п. Кез, ул. Механизаторов, д. 26 | ремонт крыши | ООО "Профи" | 100
3 | п. Кез, ул. Октябрьская, д. 36 | ремонт крыши | ООО "Профи" | исключен
4 | п. Кез, ул. Осипенко, д. 9 | ремонт фасада (цоколь) | ООО "Профи" | 100
ремонт фундамента (отмостка)
5 | с. Кузьма, ул. Железнодорожная, д. 20 | ремонт крыши | ООО "Профи" | 100
6 | п. Кез, ул. Б-Городок, д. 2 | ремонт системы водоснабжения | ООО "Диалог" | 100
|  | ремонт системы теплоснабжения | ООО "Диалог" | перенос
7 | п. Кез, ул. Б-Городок, д. 5 | ремонт системы водоснабжения | ООО "Диалог" | 0
ремонт системы теплоснабжения
8 | п. Кез, ул. Б-Городок, д. 9 | ремонт системы теплоснабжения | ООО "Диалог" | 0
9 | п. Кез, ул. Ломоносова, д. 61 | ремонт системы теплоснабжения | ООО "Диалог" | 100
|  | ремонт фасада (цоколь) |  | 100
|  | ремонт фундамента (отмостка) |  | 100
10 | п. Кез, ул. Ломоносова, д. 71 | ремонт системы водоснабжения | ООО "Диалог" | 100
ремонт системы теплоснабжения
11 | п. Кез, ул. Осипенко, д. 3 | ремонт системы водоснабжения | ООО "Диалог" | исключен
ремонт системы теплоснабжения

## Кизнерский
МО "Кизнерский район"
№ п/п | адрес МКД | виды работ | подрядная организация | % выполнения
1 | д. Лака-Тыжма, ул. Совхозная, д. 4 | ремонт крыши | ООО "Оникс-Строй+" | 100
2 | п. Кизнер, ул. Красная, д. 13 | ремонт крыши |  | исключен
|  | ремонт системы водоснабжения | ООО "Март" | исключен
|  | ремонт фундамента (отмостки) |  | 100
3 | п. Кизнер, ул. Красная, д. 23 | ремонт крыши | ООО "Оникс-Строй+" | 100

## Киясовский
МО "Киясовский район"
№ п/п | адрес МКД | виды работ | подрядная организация | % выполнения
1 | с. Подгорное, ул. Ленина, д. 39 | ремонт системы электроснабжения | ООО "Оникс-Строй+" | 100
2 | с. Подгорное, ул. Ленина, д. 52 | ремонт системы электроснабжения | ООО "Оникс-Строй+" | 100
3 | с. Подгорное, ул. Ленина, д. 54 | ремонт системы электроснабжения | ООО "Оникс-Строй+" | 100
4 | с. Подгорное, ул. Школьная, д. 5 | ремонт системы электроснабжения | ООО "Оникс-Строй+" | 100

## Красногорский
МО "Красногорский район"
№ п/п | адрес МКД | виды работ | подрядная организация | % выполнения
1 | с. Красногорское, ул. Комсомольская, д. 24 | ремонт крыши | ООО "Профи" | 100
2 | с. Красногорское, ул. Ленина, д. 72 | ремонт фундамента (отмостки) | ООО "Диалог" | 100
3 | с. Красногорское, ул. Ленина, д. 94 | ремонт фундамента (отмостки) | ООО "Диалог" | 100

## Малопургинский
МО "Малопургинский район"
№ п/п | адрес МКД | виды работ | подрядная организация | % выполнения
1 | с. Малая Пурга, ул. Ленина, д. 1 | ремонт системы электроснабжения | ООО "Союз" | исключен
ремонт системы водоснабжения
2 | с. Малая пурга, ул. Лесная, д. 8 | ремонт системы электроснабжения | ООО "Союз" | исключен
ремонт системы водоснабжения
|  | ремонт крыши |  | исключен
3 | с. Яган-Докья, ул. Октябрьская, д. 27 | ремонт системы электроснабжения | ООО "Союз" | 100
ремонт системы водоснабжения
ремонт системы теплоснабжения
4 | с. Яган-Докья, ул. Пионерская, д. 6 | ремонт системы электроснабжения | ООО "Союз" | 100
ремонт системы водоснабжения
5 | с. Малая Пурга, ул. Кирова, д. 5 | ремонт крыши | ООО "Союз" | 100
6 | с. Уром, ул. Азина, д. 14 | ремонт крыши | ООО "Союз" | 100
7 | с. Малая Пурга, ул. Колхозная, д. 109 | ремонт крыши |  | исключен
8 | с. Малая Пурга, ул. Пионерская, д. 36 | ремонт системы теплоснабжения | ООО "Лидер" | 100
9 | с. Уром, ул. Азина, д. 8 | ремонт крыши | ООО "Лидер" | 100
10 | с. Малая Пурга, ул. Пионерская, д.28 | ремонт системы теплоснабжения | ООО "Союз" | 100
11 | с. Малая Пурга, ул. Пионерская, д. 30 | ремонт системы теплоснабжения | ООО "Союз" | исключен
12 | с. Пугачево, ул. Комарово, д.10 | ремонт системы водоотведения | ООО "Союз" | 100
13 | с. Пугачево, ул. Комарово, д.19 | ремонт системы теплоснабжения | ООО "Союз" | 100
14 | с. Пугачево, ул. Комарово, д.20 | ремонт системы теплоснабжения | ООО "Союз" | 100
15 | с. Пугачево, ул. Комарово, д.23 | ремонт системы теплоснабжения | ООО "Союз" | исключен

## Можга
МО "Город Можга"
№ п/п | адрес МКД | виды работ | подрядная организация | % выполнения
1 | г. Можга, заезд. Чехова, д. 16 | ремонт системы электроснабжения | ООО "Оникс-Строй+" | 100
ремонт крыши
2 | г. Можга, заезд. Чехова, д. 18 | ремонт системы электроснабжения | ООО "Оникс-Строй+" | 100
ремонт крыши
3 | г. Можга, ул. Октябрьская, д. 39 | ремонт системы электроснабжения | ООО РСФ "Рома" | исключен
ремонт системы водоснабжения
ремонт системы теплоснабжения
4 | г. Можга, ул. Устюжанина, д. 24 | ремонт системы электроснабжения | ООО РСФ "Рома" | 100
|  | ремонт системы водоснабжения |  | 100
|  | ремонт системы теплоснабжения |  | исключен
|  | ремонт системы водоотведения |  | 100
|  | ремонт крыши |  | 100
5 | г. Можга, ул. Привокзальная, д. 4 | ремонт системы электроснабжения | ООО РСФ "Рома" | исключен
|  | ремонт системы теплоснабжения |  | исключен
|  | ремонт крыши |  | 100
6 | г. Можга, пер. Дубительский, д. 1 | ремонт системы электроснабжения | ООО РСФ "Рома" | 100
ремонт системы водоснабжения
|  | ремонт системы теплоснабжения |  | исключен
7 | г. Можга, пер. Дубительский, д. 2 | ремонт системы электроснабжения | ООО РСФ "Рома" | 100
ремонт системы водоснабжения
|  | ремонт системы теплоснабжения |  | исключен
8 | г. Можга, пер. Дубительский, д. 3 | ремонт системы электроснабжения | ООО "Оникс-Строй+" | 100
ремонт системы водоснабжения
ремонт системы теплоснабжения
ремонт крыши
9 | г. Можга, пер. Дубительский, д. 4 | ремонт системы электроснабжения | ООО "Оникс-Строй+" | 100
|  | ремонт системы водоснабжения |  | 100
|  | ремонт системы теплоснабжения |  | 100
|  | ремонт крыши |  | 100
10 | г. Можга, пер. Дубительский, д. 5 | ремонт системы электроснабжения | ООО "Оникс-Строй+" | 100
ремонт системы водоснабжения
ремонт системы теплоснабжения
ремонт крыши
11 | г. Можга, проезд. Вокзальный, д. 5 | ремонт системы теплоснабжения |  | исключен
12 | г. Можга, ул. Единства, д. 28 | ремонт системы электроснабжения | ООО "Оникс-Строй+" | 100
|  | ремонт системы водоснабжения |  | исключен
|  | ремонт системы теплоснабжения |  | исключен
|  | ремонт системы водоотведения |  | исключен
|  | ремонт крыши |  | 100
13 | г. Можга, пер. Дубительский, д. 6 | ремонт системы электроснабжения | ООО "Союз" | 100

## Можгинский
МО "Можгинский район"
№ п/п | адрес МКД | виды работ | подрядная организация | % выполнения
1 | с. Черемушки, пл. Заводская, д. 1 | ремонт крыши | ООО РСФ "Рома" | 100
2 | с. Черемушки, пл. Заводская, д. 4 | ремонт крыши | ООО РСФ "Рома" | 100
3 | с. Пычас, ул. Первомайская, д. 50 | ремонт системы электроснабжения | ООО РСФ "Рома" | 100
ремонт системы водоснабжения
4 | с. Пычас, ул. Садовая, д. 15 | ремонт системы электроснабжения | ООО РСФ "Рома" | 100
ремонт системы водоснабжения
5 | с. Черемушки, пл. Заводская, д. 7 | ремонт системы электроснабжения | ООО РСФ "Рома" | 100
|  | ремонт системы водоснабжения |  | исключен
6 | с. Большая Уча, ул. Садовая, д. 46 | ремонт системы электроснабжения | ООО РСФ "Рома" | 100
|  | ремонт системы водоснабжения | ООО РСФ "Рома" | исключен
7 | с. Горняк, ул. Коммунальная, д. 1 | ремонт системы электроснабжения |  | исключен
ремонт системы водоснабжения
ремонт системы теплоснабжения
8 | д. Ныша, ул. Молодежная, д. 2 | ремонт крыши | ООО "Союз" | 100
9 | с. Можга, тер. Микрорайон, д. 6 | ремонт подвальных помещений | ООО "Март" | 100
10 | с. Черемушки, пл. Заводская, д. 11 | ремонт крыши |  | исключен
11 | д. Ныша, ул. Молодежная, д. 8 | ремонт крыши | ООО "Союз" | 100
12 | с. Горняк, ул. Коммунальная, д. 8 | ремонт крыши | ООО "Союз" | 100
13 | с. Черемушки, пл. Заводская, 2 | ремонт фасада (цоколь) | ООО "Союз" | исключен
ремонт фундамента (отмостка)

## Сарапул
МО "Город Сарапул"
№ п/п | адрес МКД | виды работ | подрядная организация | % выполнения
1 | г. Сарапул, ул. Гагарина, д. 74 | ремонт системы электроснабжения |  | исключен
ремонт системы теплоснабжения
2 | г. Сарапул, ул. Гоголя, д. 21 | ремонт системы электроснабжения | ООО "Конкурент" | перенос
|  | ремонт системы водоснабжения |  | 100
|  | ремонт системы теплоснабжения |  | 100
|  | ремонт системы водоотведения |  | перенос
3 | г. Сарапул, ул. Горького, д. 67 | ремонт системы электроснабжения | ООО "Конкурент" | 100
|  | ремонт системы водоснабжения | ООО "ЭСКО" | исключен
|  | ремонт системы теплоснабжения |  | 100
ремонт крыши
4 | г. Сарапул, ул. Ефима Колчина, д. 67 | ремонт системы электроснабжения | ООО "ЭСКО" | 100
ремонт системы водоснабжения
ремонт системы теплоснабжения
ремонт системы водоотведения
ремонт крыши
5 | г. Сарапул, ул. Дачная 2-я, д. 11 | ремонт системы водоотведения | ООО "ЭСКО" | 100
ремонт крыши
6 | г. Сарапул, ул. Карла Маркса, д. 30а | ремонт крыши | ООО "Гарант" | 100
7 | г. Сарапул, ул. Ленина, д. 43 | ремонт системы электроснабжения |  | исключен
ремонт системы водоснабжения
ремонт системы теплоснабжения
ремонт системы водоотведения
|  | ремонт крыши | ООО "ЭСКО" | 100
ремонт фасада (цоколь)
ремонт фундамента (отмостка)
8 | г. Сарапул, ул. Рабочая, д. 20 | ремонт системы электроснабжения |  | исключен
ремонт системы теплоснабжения
|  | ремонт крыши | ООО "ЭСКО" | 100
9 | г. Сарапул, ул. Жуковского, д. 5а | ремонт крыши | ООО "ЭСКО" | 100
10 | г. Сарапул, ул. Интернациональная, д. 55а | ремонт крыши | ООО "Гарант" | 100
11 | г. Сарапул, ул. Птицефабрика, д. 27 | ремонт крыши | ООО "Гарант" | 100
12 | г. Сарапул, ул. Горького, д. 26а | ремонт системы электроснабжения | ООО "Конкурент" | 100
13 | г. Сарапул, ул. Гагарина, д. 72 | ремонт системы электроснабжения |  | исключен

## Сарапульский
МО "Сарапульский район"
№ п/п | адрес МКД | виды работ | подрядная организация | % выполнения
1 | с. Кигбаево, ул. Совхозная, д. 7 | ремонт системы водоснабжения | ООО "Конкурент" | 100
ремонт крыши
2 | с. Уральский, ул. Советская, д. 18 | ремонт крыши | ООО "Конкурент" | 100
3 | с. Сигаево, ул. Лермонтова, д. 3 | ремонт системы электроснабжения | ООО "Конкурент" | 100
|  | ремонт системы теплоснабжения |  | перенос
|  | ремонт фасада (цоколя) |  | перенос
ремонт фундамента (отмостки)
4 | с. Сигаево, ул. Советская, д. 57В | ремонт системы электроснабжения |  | исключен
ремонт системы водоснабжения
ремонт системы теплоснабжения
ремонт системы газоснабжения
ремонт фасада (цоколя)
ремонт фундамента (отмостки)
5 | с. Кигбаево, ул. Совхозная, д. 13 | ремонт крыши | ООО "Конкурент" | исключен

## Селтинский
МО "Селтинский район"
№ п/п | адрес МКД | виды работ | подрядная организация | % выполнения
1 | с. Селты, ул. Юбилейная, д. 11 | ремонт системы водоснабжения | ООО "Профи" | 100
2 | с. Селты, ул. Мира, д. 7 | ремонт фасада (цоколя) | ООО "ЭСКО" | перенос
3 | д. Новая Монья, пер. С.М. Субботина, д. 1а | ремонт фасада (цоколя) | ООО "Союз" | 100
4 | с. Селты, ул. Мира, д. 5 | ремонт системы теплоснабжения | ООО "Союз" | перенос

## Сюмсинский
МО "Сюмсинский район"
№ п/п | адрес МКД | виды работ | подрядная организация | % выполнения
1 | с. Орловское, пер. Подлесный, д. 1А | ремонт системы водоснабжения | ООО "ЭСКО" | исключен
|  | ремонт системы газоснабжения |  | исключен
|  | ремонт фасада (цоколя) | ООО "ЭСКО" | исключен
|  | ремонт системы водоснабжения |  | исключен
|  | ремонт системы теплоснабжения |  | исключен
|  | ремонт системы газоснабжения |  | исключен
|  | ремонт крыши | ООО "ЭСКО" | 0
|  | ремонт фасада (цоколя) |  | 100
|  | ремонт фундамента (отмостки) |  | 100
3 | с. Орловское, ул. Ленина, д. 1 | ремонт системы газоснабжения |  | исключен
4 | с. Орловское, ул. Ленина, д. 10 | ремонт системы газоснабжения |  | исключен
5 | с. Орловское, ул. Ленина, д. 11 | ремонт системы электроснабжения | ООО "ЭСКО" | перенос
|  | ремонт системы водоснабжения |  | перенос
|  | ремонт системы теплоснабжения |  | перенос
|  | ремонт системы газоснабжения |  | исключен
|  | ремонт крыши | ООО "ЭСКО" | перенос
|  | ремонт фасада (цоколя) |  | перенос
|  | ремонт фундамента (отмостки) |  | перенос
6 | с. Орловское, ул. Ленина, д. 12 | ремонт системы электроснабжения | ООО "ЭСКО" | перенос
|  | ремонт системы водоснабжения |  | исключен
|  | ремонт системы теплоснабжения |  | исключен
|  | ремонт системы газоснабжения |  | исключен
|  | ремонт системы водоотведения | ООО "ЭСКО" | исключен
|  | ремонт крыши |  | перенос
|  | ремонт фасада (цоколя) |  | перенос
|  | ремонт фундамента (отмостки) |  | перенос
7 | с. Орловское, ул. Ленина, д. 13 | ремонт системы электроснабжения | ООО "ЭСКО" | исключен
ремонт системы водоснабжения
ремонт системы теплоснабжения
|  | ремонт системы газоснабжения |  | исключен
|  | ремонт системы водоотведения | ООО "ЭСКО" | исключен
ремонт крыши
ремонт фасада (цоколя)
ремонт фундамента (отмостки)
8 | с. Орловское, ул. Ленина, д. 2 | ремонт системы газоснабжения |  | исключен
|  | ремонт фасада (цоколя) | ООО "ЭСКО" | 100
9 | с. Орловское, ул. Ленина, д. 4 | ремонт системы водоснабжения | ООО "ЭСКО" | 100
|  | ремонт системы газоснабжения |  | исключен
|  | ремонт фасада (цоколя) | ООО "ЭСКО" | 100
10 | с. Орловское, ул. Ленина, д. 5 | ремонт системы газоснабжения |  | исключен
|  | ремонт фасада (цоколя) | ООО "ЭСКО" | 100
11 | с. Орловское, ул. Ленина, д. 6 | ремонт системы электроснабжения | ООО "ЭСКО" | 100
|  | ремонт системы водоснабжения |  | 100
|  | ремонт системы газоснабжения |  | исключен
|  | ремонт фасада (цоколя) | ООО "ЭСКО" | 100
|  | ремонт фундамента (отмостки) |  | 100
12 | с. Орловское, ул. Ленина, д. 6А | ремонт системы газоснабжения |  | исключен
|  | ремонт фасада (цоколя) | ООО "ЭСКО" | 100
13 | с. Орловское, ул. Ленина, д. 8 | ремонт системы электроснабжения | ООО "ЭСКО" | перенос
ремонт системы теплоснабжения
|  | ремонт системы газоснабжения |  | исключен
|  | ремонт фасада (цоколя) | ООО "ЭСКО" | перенос
ремонт фундамента (отмостки)
14 | с. Орловское, ул. Ленина, д. 9 | ремонт системы электроснабжения | ООО "ЭСКО" | перенос
|  | ремонт системы газоснабжения |  | исключен
|  | ремонт фасада (цоколя) | ООО "ЭСКО" | перенос
ремонт фундамента (отмостки)

## Увинский
МО "Увинский район"
№ п/п | адрес МКД | виды работ | подрядная организация | % выполнения
1 | п. Ува, пер. Чкалова, д. 12 | ремонт крыши | ООО "Профи" | 100
2 | с. Рябово, ул. Центральная, д. 1 | ремонт крыши | ООО "Профи" | 100
3 | д. Поршур-Тукля, ул. Микрорайон, д. 2 | ремонт крыши | ООО "Профи" | 100
4 | п. Ува, пер. Чкалова, д. 6 | ремонт крыши | ООО "Профи" | 100
5 | п. Ува, ул. Чапаева, д. 72 | ремонт системы водоснабжения | ООО "ЭСКО" | исключен
|  | ремонт фасада (цоколя) | ООО "ЭСКО" | исключен

## Шарканский
МО "Шарканский район"
№ п/п | адрес МКД | виды работ | подрядная организация | % выполнения
1 | с. Шаркан, ул. Ленина, д. 70 | ремонт системы электроснабжения | ООО "Профи" | 100
ремонт крыши
ремонт фасада (цоколь)
2 | с. Шаркан, ул. Ленина, д. 74 | ремонт системы электроснабжения |  | исключен
3 | с. Шаркан, ул. Ленина, д. 76 | ремонт системы электроснабжения | ООО "Профи" | 100
4 | с. Шаркан, ул. Мира, д. 12 | ремонт системы электроснабжения | ООО "Профи" | 100
|  | ремонт системы водоснабжения | ООО "Профи" | исключен
ремонт системы теплоснабжения
5 | с. Шаркан, ул. Мира, д. 5 | ремонт системы электроснабжения | ООО "Профи" | 100
6 | с. Шаркан, ул. Красная, д. 34 | ремонт системы электроснабжения | ООО "Профи" | 100
|  | ремонт системы водоснабжения | ООО "Профи"
7 | с. Шаркан, ул. Советская, д. 36 | ремонт системы электроснабжения | ООО "Профи" | 100
|  | ремонт системы теплоснабжения | ООО "Профи" | исключен

## Юкаменский
МО "Юкаменский район"
№ п/п | адрес МКД | виды работ | подрядная организация | % выполнения
1 | с. Юкаменское, ул. Строителей, д. 5 | ремонт крыши | ООО "Профи" | 100
2 | с. Юкаменское, ул. Новая, д. 9 | ремонт системы теплоснабжения | ООО "Диалог" | 100

## Ярский
МО "Ярский район"
№ п/п | адрес МКД | виды работ | подрядная организация | % выполнения
1 | п. Яр, ул. Флора Васильева, д. 30 | ремонт крыши | ООО "Профи" | 100
2 | п. Яр, ул. Флора Васильева, д. 34 | ремонт системы теплоснабжения | ООО "Профи" | 100
3 | п. Яр, ул. Советская, д. 22 | ремонт системы теплоснабжения | ООО "Профи" | исключен
4 | с. Пудем, ул. Энгельса, д. 30 | ремонт системы электроснабжения | ООО "Профи" | 100
|  | ремонт системы теплоснабжения | ООО "Профи" | исключен
5 | с. Пудем, ул. Калинина, д. 6 | ремонт системы теплоснабжения | ООО "Профи" | 100
ремонт крыши
6 | с. Пудем, ул. Калинина, д. 9 | ремонт крыши | ООО "Профи" | 100
7 | п. Яр, ул. Советская, д. 12 | ремонт крыши | ООО "Диалог" | 100
8 | п. Яр, ул. Фрола Васильева, д. 24 | ремонт системы теплоснабжения | ООО "Диалог" | исключен
9 | п. Яр, ул. Флора Васильева, д. 32 | ремонт системы теплоснабжения | ООО "Диалог" | 100

## Якшур-Бодьинский
МО "Якшур-Бодьинский район"
№ п/п | адрес МКД | виды работ | подрядная организация | % выполнения
1 | с. Якшур-Бодья, ул. Ключевая, д. 19 | ремонт системы водоснабжения |  | исключен
2 | с. Якшур-Бодья, ул. Ключевая, д. 25 | ремонт системы электроснабжения | ООО "Оникс-Строй+" | перенос
ремонт системы водоснабжения
ремонт фасада (цоколь)
ремонт фундамента (отмостка)
3 | с. Якшур-Бодья, ул. Ключевая, д. 28 | ремонт системы водоотведения | ООО "Оникс-Строй+" | исключен
4 | с. Якшур-Бодья, ул. Микрорайон, д. 7 | ремонт фасада (цоколь) | ООО "Оникс-Строй+" | 100
5 | с. Якшур-Бодья, ул. Пушиной, д. 73 | ремонт фасада (цоколь) | ООО "Оникс-Строй+" | 100